|  |  |
| --- | --- |
| **THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2020* |

**PHỤ LỤC**

**KHÁI TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH**

**CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025**(*Ban hành kèm theo Quyết định /QĐ-TTg ngày tháng năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung hoạt động** | **Kinh phí** | | **Tiến độ thực hiện** | | | | | **Kinh phí thực hiện của từng Dự án** |
| **Ngân sách Trung ương** | **Nguồn khác (đóng góp của tổ chức, cá nhân)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Nhóm hoạt động 1** | **Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp** |  |  |  |  |  |  |  | **105.000.000.000** |
| 1 | Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật | 18.000.000.000 | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| 2 | Hỗ trợ tổ chức xây dựng và phát sóng các chuyên mục pháp luật kinh doanh trên các kênh truyền thông và mạng xã hội | 50.000.000.000 |  | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| 3 | Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa | 20.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| 4 | Xây dựng tài liệu, Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa | 9.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| **Nhóm hoạt động** **2** | **Các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật** |  |  |  |  |  |  |  | **80.000.000.000** |
| 1 | Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa | 30.000.000.000 | 15.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| 2 | Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa | 8.000,000,000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 3 | Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật | 20.000.000.000 | 5.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| **Nhóm hoạt động** **3** | **Hỗ trợ tư vấn pháp luật** |  |  |  |  |  |  |  | **80.000.000.000** |
| 1 | Tổ chức các diễn đàn kinh doanh và pháp luật, các hội nghị đối thoại | 30.000.000.000 | 5.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 35.000.000.000 |
| 2 | Tư vấn trực tuyến | 10.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 3 | Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật | 30.000.000.000 |  | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| **Quản lý CT** | **Chi hoạt động điều tra, khảo sát,** **quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá** | 30.000.000.000 |  | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | **30.000.000.000** |
|  | **Tổng cộng:** | **255.000.000.000** | **40.000.000.000** |  |  |  |  |  | **295.000.000.000** |

***(Bằng chữ: Hai trăm chín lăm tỷ đồng)***

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là **295**  tỷ đồng, trong đó: Kinh phí ngân sách nhà nước cấp là: **255.000.000.000** đồng (bao gồm kinh phí thường xuyên của các Bộ, ngành tham gia Chương trình và kinh phí cấp bổ sung); Kinh phí từ đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình **40.000.000.000** đồng.